## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Segalen Alban |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 23 heurs 15 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 480 | 915 | 1395
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
15 | 2025-04-08 |  | 30 | Meeting | Mise en place du projet GitHub et du repo
15 | 2025-04-08 | 1 |  | Design | Maquette Figma |  | Analyse | 1 | 0
15 | 2025-04-09 |  | 15 | Autre | Déplacer les issues dans le bon repo: elles ont étés crées dans P_GestProj_426 et ont étés déplacées dans P_Web295 |  | Développement | 2 | 5
15 | 2025-04-09 |  | 15 | Documentation | Déplacer mon JDT et améliorer le README du projet |  | Test | 3 | 10
15 | 2025-04-09 |  | 20 | Design | Maquette Figma |  | Documentation | 4 | 15
15 | 2025-04-09 |  | 5 | Développement | Création des views |  | Meeting | 5 | 20
15 | 2025-04-09 |  | 30 | Design | Maquette Figma |  | Présentation | 6 | 25
15 | 2025-04-09 |  | 30 | Développement | Header |  | Design | 7 | 30
15 | 2025-04-09 |  | 30 | Développement | Page d'accueil |  | Autre | 8 | 35
18 | 2025-04-29 |  | 30 | Développement | Améliorer le style de la page d'accueil |  |  |  | 40
18 | 2025-04-29 | 1 |  | Développement | Services pour la recherche par catégorie. Récupération des livres dans la homeView pour tester | CORS bloque la requête |  |  | 45
18 | 2025-04-30 | 1 |  | Développement | Récupérer les livres sur la page d'accueil. La mise en page est cassée |  |  |  | 50
18 | 2025-04-30 | 1 |  | Développement | Début de la page de détails d'un livre. Le composant ne fonctionne pas: problème au niveau d'un props(null) |  |  |  | 55
19 | 2025-05-06 |  | 10 | Développement | Centrer l'élément central de la page d'accueil
19 | 2025-05-06 |  | 10 | Développement | Ajout de l'image au seeder des livres
19 | 2025-05-06 |  | 25 | Développement | La route de récupération des détails d'un livre retourne le nombre de pages et le résumé
19 | 2025-05-06 |  | 50 | Développement | Récupérer les détails d'un livres et les affichers sur la page de détails
19 | 2025-05-06 |  | 30 | Développement | Animations sur l'image de la pgae de détails d'un livre
19 | 2025-05-06 |  | 20 | Développement | Ajouter la catégorie à la page de détails d'un livre
19 | 2025-05-06 |  | 30 | Développement | Récupération des commentaires et affichage sur la page de détails d'un livre
19 | 2025-05-06 |  | 30 | Développement | Les livres sur la page d'accueil sont des liens vers leurs pages de détails
19 | 2025-05-06 |  | 15 | Documentation | Journal de travail et export "gitTree"
19 | 2025-05-07 |  | 10 | Autre | Script pour démarrer le serveur
19 | 2025-05-07 | 1 | 30 | Développement | Page de recherche par catégorie
19 | 2025-05-07 |  | 30 | Développement | Style du composant livre et de la page de recherche
19 | 2025-05-07 |  | 5 | Documentation | JDT et export gitTree
20 | 2025-05-13 | 1 |  | Développement | Modification de la route de la récupération des livres pour avoir la possibilité de ne pas avoir de limite
20 | 2025-05-13 |  | 20 | Développement | Supprimmer le dossier application, la route GET /categorie/:id/livres et supprimmer la dépendance DevTools
20 | 2025-05-13 |  | 30 | Développement | Les services utilisent la même instance d'axios
20 | 2025-05-13 |  | 45 | Développement | Mettre à jour la route d'ajout d'un commentaire
20 | 2025-05-13 | 1 |  | Développement | Ajout du formulaire de commentaire à la page de détails d'un livre
21 | 2025-05-20 |  | 40 | Meeting | Retour des notes et daily scrum
21 | 2025-05-20 |  | 25 | Développement | L'ajout d'un commentaire fonctionne, ils s'affichent directement après avoir été posté
21 | 2025-05-20 |  | 45 | Développement | Ajout des appréciations
21 | 2025-05-20 |  | 35 | Développement | Si on a apprécié un livre, l'appréciation est récupérée et affichée
21 | 2025-05-20 |  | 15 | Développement | Supprimer le paramètre user_id lors de l'ajout d'un commentaire
21 | 2025-05-20 |  | 30 | Développement | Ajout du pied-de-page
21 | 2025-05-20 |  | 5 | Autre | Modifier le script de démarrage pour qu'il ouvre le CDC
21 | 2025-05-20 |  | 20 | Autre | Problèmes avec git. Des problèmes aparaissent lorsqu'on change on fichier binaire (le JDT) de branche, ce qui m'a ralenti dans mon travail, et qui m'a obligé à refaire une partie du JDT
21 | 2025-05-21 |  | 10 | Meeting | Daily Scrum
21 | 2025-05-21 | 1 | 20 | Développement | Modification de la route put /appreciations/:id pour créer l'appréciation si elle n'existe pas et la modifier sinon
21 | 2025-05-21 |  | 30 | Développement | Modifier la route de supression d'une appréciation pour ne pas utiliser l'id de l'appréciation, mais livre_fk et utilisateur_fk
21 | 2025-05-21 |  | 45 | Développement | Affichage de la moyenne de la note du livre. WIP
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
420 | 700 | Développement | 0.77778
0 | 0 | Test | 0
0 | 35 | Documentation | 0.024306
0 | 80 | Meeting | 0.055556
0 | 0 | Présentation | 0
60 | 50 | Design | 0.076389
0 | 50 | Autre | 0.034722
|  | Total | 0.96875