## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Thode Mateo |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 16 heurs 45 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 660 | 345 | 1005
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
19 | 2025-05-06 |  | 20 | Meeting | Discussion de ce que j'ai manqué lors des 4 séquences précédentes. | J'ai beaucoup de retard (j'ai raté 2x19 périodes)
19 | 2025-05-06 | 3 | 40 | Autre | Rattrapage de ce que j'ai manqué en théorie | J'ai trop de retard dans le module pour pouvoir les aider dans le projet, j'ai donc avancer dans les exercices et la théorie. | Analyse | 1 | 0
19 | 2025-05-07 |  | 10 | Meeting | Daily scrum : répartition des tâches et plannification de la séquence de travail |  | Développement | 2 | 5
19 | 2025-05-07 | 2 | 5 | Autre | Rattrapage de ce que j'ai manqué en théorie | J'ai trop de retard dans le module pour pouvoir les aider dans le projet, j'ai donc avancer dans les exercices et la théorie. | Test | 3 | 10
20 | 2025-05-13 |  | 10 | Meeting | Daily scrum : répartition des tâches et plannification de la séquence de travail |  | Documentation | 4 | 15
20 | 2025-05-13 | 1 | 40 | Autre | Rattrapage de ce que j'ai manqué en théorie | J'ai trop de retard dans le module pour pouvoir les aider *beaucoup* dans le projet, j'ai donc avancer dans les exercices et la théorie. | Meeting | 5 | 20
20 | 2025-05-13 | 2 |  | Développement | Routes changent en fonction du filtre sélectionné sur la page de recherche | Pas encore fonctionnel | Présentation | 6 | 25
21 | 2025-05-20 |  | 30 | Meeting | Retour des notes et daily scrum : répartition des tâches et plannification de la séquence de travail |  | Design | 7 | 30
21 | 2025-05-20 | 1 | 40 | Développement | Routes changent en fonction du filtre sélectionné sur la page de recherche | Quasiment fonctionnel mais pas encore parfaitement. | Autre | 8 | 35
21 | 2025-05-20 | 1 | 30 | Documentation | Ecriture du rapport : points 1.0 à 4.2.1 |  |  |  | 40
21 | 2025-05-20 |  | 20 | Documentation | MAJ du JDT | Document ci-présent |  |  | 45
21 | 2025-05-21 |  | 10 | Meeting | Daily scrum : répartition des tâches et plannification de la séquence de travail |  |  |  | 50
21 | 2025-05-21 |  | 45 | Développement | Gestion des erreurs 400 | Fonctionne |  |  | 55
21 | 2025-05-21 | 1 | 35 | Développement | Gestion des erreurs 500 avec Axios | Ne fonctionne pas encore.
21 | 2025-05-21 |  | 10 | Documentation | MAJ du JDT | Document ci-présent
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))
Note on F1: Mateo Gabriel Thode: 225m ou 4h
Note on G1: Mateo Gabriel Thode: 3h

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
240 | 120 | Développement | 0.25
0 | 0 | Test | 0
60 | 60 | Documentation | 0.083333
0 | 80 | Meeting | 0.055556
0 | 0 | Présentation | 0
0 | 0 | Design | 0
360 | 85 | Autre | 0.30903
|  | Total | 0.69792