## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Nom Prénom |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 13 heurs 45 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 540 | 285 | 825
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
15 | 2025-04-08 |  | 30 | Meeting | Préparation de GitHub Projet et du repo
15 | 2025-04-08 | 1 |  | Design | Maquette figma du frontend |  | Analyse | 1 | 0
18 | 2025-04-29 |  | 45 | Développement | Commencement de la page de recherche avec VueJs |  | Développement | 2 | 5
18 | 2025-04-30 |  | 45 | Développement | finition de la page de recherche (juste du menu deroulant qui fait une requette quand on choisi quelque chose) |  | Test | 3 | 10
18 | 2025-04-30 | 1 |  | Développement | ajout d'une page de connexion pour se connecter et recevoir un jeton JWT |  | Documentation | 4 | 15
18 | 2025-04-30 |  | 30 | Développement | changement du backend pour que les jetons JWT soient envoyé dans les cookies et pas dans le headers |  | Meeting | 5 | 20
19 | 2025-05-06 | 1 | 30 | Développement | Fin de la page de connexion |  | Présentation | 6 | 25
19 | 2025-05-06 | 1 |  | Développement | Css de la page de connexion |  | Design | 7 | 30
19 | 2025-05-07 | 1 | 30 | Développement | mise en place du backend plus page d'inscription |  | Autre | 8 | 35
19 | 2025-05-07 |  | 30 | Développement | Css de la page d'inscription |  |  |  | 40
19 | 2025-05-07 | 1 |  | Développement | ajustement du header et des bouton + css |  |  |  | 45
20 | 2025-05-13 | 1 | 30 | Développement | Création de la page de création de compte |  |  |  | 50
20 | 2025-05-13 | 2 |  | Développement | Création du service de post d'un livre + debug |  |  |  | 55
20 | 2025-05-13 |  | 15 | Documentation | Journal de travail
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
480 | 240 | Développement | 0.5
0 | 0 | Test | 0
0 | 15 | Documentation | 0.010417
0 | 30 | Meeting | 0.020833
0 | 0 | Présentation | 0
60 | 0 | Design | 0.041667
0 | 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.57292